## VALIDACION DESTINO
TENAMPULCO, PUEBLA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
FAISMUN
FOLIO SISTEMA SHCP | NO. SIFAIS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES
PUE240202377663 |  | 101750 | REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JUAN ÁLVAREZ", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DES0097E | AYOTOXCO DE GUERRERO | 733619.96 | 733619.96 | 733619.96 | 733619.96 | 733619.96 | 733619.96 | 733619.96 | 100 | 100 | M2 | 253.75 | MAG-FAISMUN-24/01
PUE240202390469 |  | 1150096 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA “HÉROES DE LA REFORMA” CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2DPB0300F | CUAHUTEMOC | 1389684.88 | 1389684.88 | 1389684.88 | 1389684.88 | 1389684.88 | 1389684.88 | 1389684.88 | 100 | 100 | M2 | 444 | MAG-FAISMUN-24/02
PUE250302581990 | 57231 | FAISMUN-25/02 | REHABILITACION DEL CAMINO QUE COMUNICA A TENAMPULCO - PASO DEL PALMAR. | PASO DEL PALMAR | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | 100% | 100% | M2 | 18000 | OBRA TERMINADA
PUE250202532525 | 31309 | FAISMUN-25/03 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA FLORIDA- LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | LA FLORIDA | 2066649.32 | 2066649.32 | 2066649.32 | 2066649.32 | 2066649.32 | 2066649.32 | 2066649.32 | 100% | 100% | M2 | 10150 | OBRA TERMINADA
PUE250302581989 | 57809 | FAISMUN-25/04 | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO TENAMPULCO 2025. | TENAMPULCO | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | 100% | 100% | PIEZAS | 140 | OBRA TERMINADA
PUE250302581987 | 98489 | R33/FAISMUN2025/004 | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO PARA USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | TENAMPULCO | 2170698.74 | 2170698.74 | 2170698.74 | 2170698.74 | 2170698.74 | 2170698.74 | 2170698.74 | 100% | 100% | M2 | 439.5 | OBRA TERMINADA
PUE250402611620 | 121042 | R33/FAISMUN2025/005 | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | TENAMPULCO | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | 100% | 100% | M2 | 1255.46 | OBRA TERMINADA
PUE250402611622 | 121873 | R33/FAISMUN2025/006 | REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | TENAMPULCO | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | 100% | 100% | M2 | 1525.38 | OBRA TERMINADA
PUE250402615336 | 6120 | R33/FAISMUN2025/007 | PAGO DE PROYECTOS TECNICOS, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | TENAMPULCO | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | 100% | 100% | PROYECTOS | 7 | OBRA TERMINADA
PUE250402611623 | 121886 | R33/FAISMUN2025/008 | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | LA FLORIDA | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | 100% | 100% | M2 | 997 | OBRA TERMINADA
PUE250402611621 | 103248 | R33/FAISMUN2025/009 | REHABILITACION DEL EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | LA LIMA | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | 100% | 100% | M2 | 997 | OBRA TERMINADA
PUE250402611624 | 121443 | R33/FAISMUN2025/010 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | SANTA LUCIA | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | 100% | 100% | M2 | 807.68 | OBRA TERMINADA
PUE250402611616 | 132013 | R33/FAISMUN2025/011 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | EL CHACAL | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | 100% | 100% | POSTES | 10 | OBRA TERMINADA
PUE250402611625 | 121445 | R33/FAISMUN2025/012 | CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL EN EL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | TENAMPULCO | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | 100% | 100% | M2 | 630 | OBRA TERMINADA
PUE250402611618 | 121446 | R33/FAISMUN2025/013 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CERRO DEL CRISTO A LA LOCALIDAD DE JICARILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA | JICARILLO | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | 100% | 100% | ML | 2670 | OBRA TERMINADA
PUE250402611619 | 121447 | R33/FAISMUN2025/014 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. | SALTILLO | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | 100% | 100% | ML | 6018 | OBRA TERMINADA
PUE250402611617 | 133753 | R33/FAISMUN2025/015 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE BALASTRO, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA LUCIA, TENAMPULCO VIEJO Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | SANTA LUCIA, TENAMPULCO VIEJO Y EL ZAPOTE | 806348.3 | 809505.24 | 809505.24 | 809505.24 | 809505.24 | 809505.24 | 809505.24 | 100% | 100% | M3 | 1186.2 | OBRA TERMINADA, OBRA COMBINADA: (FAISMUN $ 806,348.30) + (RENDIMIENTOS FAISMUN $3,156.94) + (FORTAMUN $130,000.00). | MONTO CONTRATO: $ | 939505.24 | ESTAS DOS OBRAS COMPARTEN EL MISMO FOLIO
PUE250302581988 | 58136 | 121447 | BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO | SALTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | N/A | N/A | EL PROYECTO SE CANCELÓ PORQUE HUBO UNA REPROGRAMACIÓN ANUAL DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS Y YA NO FUE NECESARIO REALIZAR LA OBRA.
FORTAMUN
FOLIO SISTEMA SHCP | NO. SIFAIS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | RECAUDADO MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | OBSERVACIONES
PUE250302598174 |  | R33/158/300/2025-102 | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. | TENAMPULCO | 1800000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 100% | VEHICULO | 1 | OBRA TERMINADA
PUE250202544976 |  | FORTA-25/06 | ADQUISICIÓN DE UNIDAD MEDICA DE TRASLADOS BASICOS PARA EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA | TENAMPULCO | 330000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 100% | VEHICULO | 1 | OBRA TERMINADA
PUE250402611617 |  | R33/FAISMUN2025/015 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE BALASTRO, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA LUCIA, TENAMPULCO VIEJO Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | SANTA LUCIA, TENAMPULCO VIEJO Y EL ZAPOTE | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 100% | M3 | 1186.2 | OBRA TERMINADA, OBRA COMBINADA: (FAISMUN $ 806,348.30) + (RENDIMIENTOS FAISMUN $3,156.94) + (FORTAMUN $130,000.00). | MONTO CONTRATO: $ | 939505.24 | ESTAS DOS OBRAS COMPARTEN EL MISMO FOLIO