## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | PUE250302581988 | Proyecto de inversión | 325197.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325197.13, modificado:325197.13}} | BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 58136 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 58136 | S | 364 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.85, meta_modificada:316.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo TENAMPULCO 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y SE REALIZARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-97.40592994, lat:20.17082821}} | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2581988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELÓ PORQUE HUBO UNA REPROGRAMACIÓN ANUAL DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS Y YA NO FUE NECESARIO REALIZAR LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE CANCELÓ PORQUE HUBO UNA RE PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS Y YA NO FUE NECESARIO REALIZAR LA OBRA. , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:EL PROYECTO SE CANCELÓ PORQUE HUBO UNA RE PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS Y YA NO FUE NECESARIO REALIZAR LA OBRA. , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, EN NECESARIO REALIZAR UNA JUSTIFICACION DE LA CANCELACION Y DEBE PRESENTARSE EN EL LISTADO DE OBRAS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:RECHAZADO, EN NECESARIO REALIZAR UNA JUSTIFICACION DE LA CANCELACION Y DEBE PRESENTARSE EN EL LISTADO DE OBRAS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:RECHAZADO, EN NECESARIO REALIZAR UNA JUSTIFICACION DE LA CANCELACION Y DEBE PRESENTARSE EN EL LISTADO DE OBRAS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:RECHAZADO, EN NECESARIO REALIZAR UNA JUSTIFICACION DE LA CANCELACION Y DEBE PRESENTARSE EN EL LISTADO DE OBRAS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA JUSTIFICACION TECNICA O SOCIAL., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-21}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA JUSTIFICACION TECNICA O SOCIAL., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-21}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA JUSTIFICACION TECNICA O SOCIAL., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-21}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA JUSTIFICACION TECNICA O SOCIAL., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | PUE250302581989 | Proyecto de inversión | 704768.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704768.39, modificado:701495.63}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE 2025 - 57809 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 57809 | S | 364 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo TENAMPULCO 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA SE REGISTRA UNA LUMINARIA COMO REFERENCIA. SIN EMBARGO SE COLOCARAN EN VARIAS COMUNIDADES QUE COMPRENDE, lon:-97.40811579, lat:20.17266739}} | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | 701495.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP/FAISMUN/25-04, contratista:CLEMENTE PEREZ Y AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:701495.63, importe_modificado:701495.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2581989/proyecto_INICIO, 2581989/proyecto_PROCESO, 2581989/proyecto_INICIO, 2581989/proyecto_PROCESO, 2581989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611622 | Proyecto de inversión | 950043.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950043.87, modificado:950043.87}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PUEBLA. - 121873 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 121873 | S | 560 | 597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.38, meta_modificada:1525.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Barrio Tenampulco 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MIGUEL HIDALGO CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, FRENTE A PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.40584239, lat:20.17119659}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | 950043.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/006, contratista:DISEÑO E INGENIERIA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:950043.87, importe_modificado:950043.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.38}} | {2611622/proyecto_PROCESO, 2611622/proyecto_FIN, 2611622/proyecto_PROCESO, 2611622/proyecto_INICIO, 2611622/proyecto_PROCESO, 2611622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402615336 | Acción | 588921.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588921.84, modificado:588921.84}} | PAGO DE PROYECTOS TECNICOS, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 6120 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 6120-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.405413, lat:20.171319}} | 2025-07-16 | 2025-08-13 | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | 588921.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/007, contratista:ARQUINGE SOCIEDAD POR ACCIONES SILPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:588921.84, importe_modificado:588921.84}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2615336/proyecto_INICIO, 2615336/proyecto_PROCESO, 2615336/proyecto_FIN, 2615336/proyecto_PROCESO, 2615336/proyecto_FIN, 2615336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611617 | Proyecto de inversión | 936348.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806348.3, modificado:809505.24}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES MEDIANTE BALASTRO, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA LUCIA, TENAMPULCO VIEJO Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 133753 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 133753 | S | 571 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1186.2, meta_modificada:1186.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:17, direccion:Calle STA LUCIA, TENAMPULCO Y EL ZAPOTE Barrio STA LUCIA, TENAMPULCO VIEJO Y EL ZAPOTE 73500 SANTA LUCÍA, TENAMPULCO ENTRE Calle SANTA LUCIA Y Calle TENAMPULCO VIEJO Calle EL ZAPOTE SE REALIZARA UN EMBALASTRADO EN DIFERENTES CALLE, lon:-97.34977766, lat:20.19408212}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 939505.24 | 939505.24 | 939505.24 | 939505.24 | 939505.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/015, contratista:DISEÑO E INGENIERIA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:939505.24, importe_modificado:939505.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1186.2}} | {2611617/proyecto_INICIO, 2611617/proyecto_PROCESO, 2611617/proyecto_INICIO, 2611617/proyecto_FIN, 2611617/proyecto_PROCESO, 2611617/proyecto_FIN, 2611617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, OBRA COMBINADA: (FAISMUN $ 806,348.30) + (RENDIMIENTOS FAISMUN $3,156.94) + (FORTAMUN $130,000.00). , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-09}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE MONTO MODIFICADO DE CONTRATO CON LO REPORTADO Y CAPTURAR EN OBSERVACIONES QUE EN ESTA OBRA SE ESTAN EJERCIENDO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE MONTO MODIFICADO DE CONTRATO CON LO REPORTADO Y CAPTURAR EN OBSERVACIONES QUE EN ESTA OBRA SE ESTAN EJERCIENDO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE MONTO MODIFICADO DE CONTRATO CON LO REPORTADO Y CAPTURAR EN OBSERVACIONES QUE EN ESTA OBRA SE ESTAN EJERCIENDO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE MONTO MODIFICADO DE CONTRATO CON LO REPORTADO Y CAPTURAR EN OBSERVACIONES QUE EN ESTA OBRA SE ESTAN EJERCIENDO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | PUE250402611618 | Proyecto de inversión | 2376437.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2376437.58, modificado:2376437.58}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CERRO DEL CRISTO A LA LOCALIDAD DE JICARILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 121446 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 121446 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:10, direccion:Calle JICARILLO Barrio JICARILLO 73500 EL JICARILLO, TENAMPULCO ENTRE Calle JICARILLO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle PANTEON LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DEL PANTEÓN AUXILIAR DE EL JICARILLO, EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-97.37718688, lat:20.15900247}} | 2025-08-26 | 2025-10-24 | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | 2376437.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/013, contratista:DISEÑO E INGENIERIA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:2376437.58, importe_modificado:2376437.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2670.0}} | {2611618/proyecto_INICIO, 2611618/proyecto_PROCESO, 2611618/proyecto_FIN, 2611618/proyecto_PROCESO, 2611618/proyecto_FIN, 2611618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611619 | Proyecto de inversión | 1611009.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611009.14, modificado:1611009.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 121447 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 121447 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6018.0, meta_modificada:6018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:15, direccion:Camino CALLE IGNACIO ZARAGOZA - SALTILLO 100 1500 73500 SALTILLO, TENAMPULCO A 500 Metros de Rótulos acabados en pintura,e impermeabilizantes, reparación de refrigeradores y lavadoras., lon:-97.39676363, lat:20.18749427}} | 2025-08-23 | 2025-10-24 | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | 1611009.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/014, contratista:CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:1611009.14, importe_modificado:1611009.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6018.0}} | {2611619/proyecto_PROCESO, 2611619/proyecto_INICIO, 2611619/proyecto_PROCESO, 2611619/proyecto_FIN, 2611619/proyecto_INICIO, 2611619/proyecto_PROCESO, 2611619/proyecto_FIN, 2611619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-06}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO FOTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO FOTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO FOTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO FOTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402611624 | Proyecto de inversión | 1251904.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251904.24, modificado:1251904.24}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 121443 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 121443 | S | 194 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.68, meta_modificada:807.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:17, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON Barrio SANTA LUCIA 73500 SANTA LUCÍA, TENAMPULCO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN , lon:-97.34926804, lat:20.19319602}} | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | 1251904.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAVAGY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:1251904.24, importe_modificado:1251904.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.68}} | {2611624/proyecto_INICIO, 2611624/proyecto_FIN, 2611624/proyecto_PROCESO, 2611624/proyecto_FIN, 2611624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581990 | Proyecto de inversión | 3144245.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3144245.25, modificado:3140422.32}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE COMUNICA A TENAMPULCO - PASO DEL PALMAR - 57231 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 57231 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:13, direccion:Camino TENAMPULCO - PASO DEL PALMAR 2 400 73507 PASO DEL PALMAR, TENAMPULCO VIA DE COMUNICACION QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO CON EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.37704395, lat:20.24554075}} | 2025-04-02 | 2025-05-31 | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | 3140422.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/DOP/FAISMUN/25-02, contratista:CLEMENTE PEREZ Y AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:3140422.32, importe_modificado:3140422.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2581990/proyecto_INICIO, 2581990/proyecto_PROCESO, 2581990/proyecto_FIN, 2581990/proyecto_PROCESO, 2581990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611620 | Proyecto de inversión | 890318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890318.82, modificado:890318.82}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 121042 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 121042 | S | 3200 | 3572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.46, meta_modificada:1255.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio Tenampulco 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle 5 DE MAYO CALLE MIGUEL HIDALGO, COSTADO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE TENAMPULCO, lon:-97.40702966, lat:20.17124658}} | 2025-08-17 | 2025-09-30 | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | 890318.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/005, contratista:AYAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:890318.82, importe_modificado:890318.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.46}} | {2611620/proyecto_INICIO, 2611620/proyecto_PROCESO, 2611620/proyecto_FIN, 2611620/proyecto_PROCESO, 2611620/proyecto_FIN, 2611620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611621 | Proyecto de inversión | 900014.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900014.25, modificado:900014.25}} | REHABILITACIÓN DEL EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 103248 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 103248 | S | 352 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal MUNICIPIO DE TENAMPULCO - LOCALIDAD DE LA LIMA 155 186 73500 LA LIMA, TENAMPULCO CARRETERA TENAMPULCO - TEZIUTLAN, lon:-97.4068533, lat:20.16176518}} | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | 900014.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/009, contratista:CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:900014.25, importe_modificado:900014.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2611621/proyecto_INICIO, 2611621/proyecto_PROCESO, 2611621/proyecto_FIN, 2611621/proyecto_PROCESO, 2611621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611623 | Proyecto de inversión | 597216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597216.49, modificado:597216.49}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA - 121886 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 121886 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, direccion:Camino ESCUELA LA FLORIDA - COMUNIDAD LA FLORIDA 119 129 73500 LA FLORIDA, TENAMPULCO CAMINO A LA FLORIDA A UN COSTADO DE UN PREDIO , lon:-97.440488, lat:20.17488551}} | 2025-07-17 | 2025-08-18 | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | 597216.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/008, contratista:CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:597216.49, importe_modificado:597216.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2611623/proyecto_INICIO, 2611623/proyecto_PROCESO, 2611623/proyecto_INICIO, 2611623/proyecto_FIN, 2611623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611625 | Proyecto de inversión | 983621.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983621.23, modificado:983621.23}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL EN EL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 121445 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 121445 | S | 55 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:15, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Barrio SALTILLO 73500 SALTILLO, TENAMPULCO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle LA PILA Calle OJO DE AGUA A 500 METROS DE RÓTULOS Y ACABADOS EN PINTURA E IMPERMEABILIZANTES, lon:-97.39731343, lat:20.18753588}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | 983621.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/012, contratista:CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:983621.23, importe_modificado:983621.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2611625/proyecto_INICIO, 2611625/proyecto_FIN, 2611625/proyecto_PROCESO, 2611625/proyecto_FIN, 2611625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611616 | Proyecto de inversión | 595626.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595626.23, modificado:595626.23}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 132013 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 132013 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:7, direccion:Calle SANTA ROSA Barrio EL CHACAL 73500 EL CHACAL, TENAMPULCO ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle JUAN N. MENDEZ A 500 METROS DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE EL CHACAL., lon:-97.45110466, lat:20.22548907}} | 2025-08-23 | 2025-10-23 | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | 595626.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33/FAISMUN2025/011, contratista:CLEMENTE PEREZ Y AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:595626.23, importe_modificado:595626.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2611616/proyecto_INICIO, 2611616/proyecto_PROCESO, 2611616/proyecto_INICIO, 2611616/proyecto_FIN, 2611616/proyecto_PROCESO, 2611616/proyecto_FIN, 2611616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:carlosherrerag, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
PUE250302581988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325197.13 | 325197.13
PUE250302581989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704768.39 | 701495.63
PUE250402611622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950043.87 | 950043.87
PUE250402615336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588921.84 | 588921.84
PUE250402611617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 130000 | 130000
PUE250402611617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806348.3 | 809505.24
PUE250402611618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2376437.58 | 2376437.58
PUE250402611619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1611009.14 | 1611009.14
PUE250402611624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1251904.24 | 1251904.24
PUE250302581990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3144245.25 | 3140422.32
PUE250402611620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890318.82 | 890318.82
PUE250402611621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900014.25 | 900014.25
PUE250402611623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597216.49 | 597216.49
PUE250402611625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 983621.23 | 983621.23
PUE250402611616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595626.23 | 595626.23

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE250302581988 | Metros Cuadrados | 316.85 | 316.85
PUE250302581989 | Piezas | 140 | 140
PUE250402611622 | Metros Cuadrados | 1525.38 | 1525.38
PUE250402615336 | PROYECTO(S) | 7 | 7
PUE250402611617 | Metros cúbicos | 1186.2 | 1186.2
PUE250402611618 | Metros lineales | 2670 | 2670
PUE250402611619 | Metros lineales | 6018 | 6018
PUE250402611624 | Metros Cuadrados | 807.68 | 807.68
PUE250302581990 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
PUE250402611620 | Metros Cuadrados | 1255.46 | 1255.46
PUE250402611621 | Metros Cuadrados | 997 | 997
PUE250402611623 | Metros Cuadrados | 997 | 997
PUE250402611625 | Metros Cuadrados | 630 | 630
PUE250402611616 | Piezas | 10 | 10

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE250302581988 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Calle 5 DE MAYO Pueblo TENAMPULCO 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y SE REALIZARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES QUE CONFORMAN LA CABECERA MUNICIPAL. | -97.4059 | 20.1708
PUE250302581989 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo TENAMPULCO 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA SE REGISTRA UNA LUMINARIA COMO REFERENCIA. SIN EMBARGO SE COLOCARAN EN VARIAS COMUNIDADES QUE COMPRENDE | -97.4081 | 20.1727
PUE250402611622 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Calle IGNACIO ZARAGOZA Barrio Tenampulco 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MIGUEL HIDALGO CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, FRENTE A PALACIO MUNICIPAL. | -97.4058 | 20.1712
PUE250402615336 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -97.4054 | 20.1713
PUE250402611617 | Puebla | Tenampulco | Santa Lucía | Calle STA LUCIA, TENAMPULCO Y EL ZAPOTE Barrio STA LUCIA, TENAMPULCO VIEJO Y EL ZAPOTE 73500 SANTA LUCÍA, TENAMPULCO ENTRE Calle SANTA LUCIA Y Calle TENAMPULCO VIEJO Calle EL ZAPOTE SE REALIZARA UN EMBALASTRADO EN DIFERENTES CALLE | -97.3498 | 20.1941
PUE250402611618 | Puebla | Tenampulco | El Jicarillo | Calle JICARILLO Barrio JICARILLO 73500 EL JICARILLO, TENAMPULCO ENTRE Calle JICARILLO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle PANTEON LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DEL PANTEÓN AUXILIAR DE EL JICARILLO, EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMA | -97.3772 | 20.159
PUE250402611619 | Puebla | Tenampulco | Saltillo | Camino CALLE IGNACIO ZARAGOZA - SALTILLO 100 1500 73500 SALTILLO, TENAMPULCO A 500 Metros de Rótulos acabados en pintura,e impermeabilizantes, reparación de refrigeradores y lavadoras. | -97.3968 | 20.1875
PUE250402611624 | Puebla | Tenampulco | Santa Lucía | Calle RICARDO FLORES MAGON Barrio SANTA LUCIA 73500 SANTA LUCÍA, TENAMPULCO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN | -97.3493 | 20.1932
PUE250302581990 | Puebla | Tenampulco | Paso del Palmar | Camino TENAMPULCO - PASO DEL PALMAR 2 400 73507 PASO DEL PALMAR, TENAMPULCO VIA DE COMUNICACION QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO CON EL ESTADO DE PUEBLA | -97.377 | 20.2455
PUE250402611620 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Calle MIGUEL HIDALGO Barrio Tenampulco 73500 TENAMPULCO, TENAMPULCO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle 5 DE MAYO CALLE MIGUEL HIDALGO, COSTADO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE TENAMPULCO | -97.407 | 20.1712
PUE250402611621 | Puebla | Tenampulco | La Lima | Carretera libre pavimentada federal MUNICIPIO DE TENAMPULCO - LOCALIDAD DE LA LIMA 155 186 73500 LA LIMA, TENAMPULCO CARRETERA TENAMPULCO - TEZIUTLAN | -97.4069 | 20.1618
PUE250402611623 | Puebla | Tenampulco | La Florida | Camino ESCUELA LA FLORIDA - COMUNIDAD LA FLORIDA 119 129 73500 LA FLORIDA, TENAMPULCO CAMINO A LA FLORIDA A UN COSTADO DE UN PREDIO | -97.4405 | 20.1749
PUE250402611625 | Puebla | Tenampulco | Saltillo | Calle CAMINO PRINCIPAL Barrio SALTILLO 73500 SALTILLO, TENAMPULCO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle LA PILA Calle OJO DE AGUA A 500 METROS DE RÓTULOS Y ACABADOS EN PINTURA E IMPERMEABILIZANTES | -97.3973 | 20.1875
PUE250402611616 | Puebla | Tenampulco | El Chacal | Calle SANTA ROSA Barrio EL CHACAL 73500 EL CHACAL, TENAMPULCO ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle JUAN N. MENDEZ A 500 METROS DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE EL CHACAL. | -97.4511 | 20.2255

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
PUE250302581989 | Obra | MTP/DOP/FAISMUN/25-04 | CLEMENTE PEREZ Y AGUILAR | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 701495.63 | 701495.63
PUE250402611622 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/006 | DISEÑO E INGENIERIA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 950043.87 | 950043.87
PUE250402615336 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/007 | ARQUINGE SOCIEDAD POR ACCIONES SILPLIFICADAS DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 588921.84 | 588921.84
PUE250402611617 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/015 | DISEÑO E INGENIERIA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 939505.24 | 939505.24
PUE250402611618 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/013 | DISEÑO E INGENIERIA CIVIL CALIFICADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 2376437.58 | 2376437.58
PUE250402611619 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/014 | CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 1611009.14 | 1611009.14
PUE250402611624 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/010 | GRUPO CONSTRUCTOR JAVAGY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 1251904.24 | 1251904.24
PUE250302581990 | Obra | MTP/DOP/FAISMUN/25-02 | CLEMENTE PEREZ Y AGUILAR | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 3140422.32 | 3140422.32
PUE250402611620 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/005 | AYAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 890318.82 | 890318.82
PUE250402611621 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/009 | CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 900014.25 | 900014.25
PUE250402611623 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/008 | CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 597216.49 | 597216.49
PUE250402611625 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/012 | CIMENTANDO FUTURO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 983621.23 | 983621.23
PUE250402611616 | Obra | MTP/R33/FAISMUN2025/011 | CLEMENTE PEREZ Y AGUILAR | MUNICIPIO DE TENAMPULCO | 595626.23 | 595626.23

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE250302581988 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 316.85 | 316.85 | 0 | 0
PUE250302581989 | 2025 | 4 | Piezas | 140 | 140 | 140 | 100
PUE250402611622 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1525.38 | 1525.38 | 1525.38 | 100
PUE250402615336 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 7 | 100
PUE250402611617 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1186.2 | 1186.2 | 1186.2 | 100
PUE250402611618 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2670 | 2670 | 2670 | 100
PUE250402611619 | 2025 | 4 | Metros lineales | 6018 | 6018 | 6018 | 100
PUE250402611624 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 807.68 | 807.68 | 807.68 | 100
PUE250302581990 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000 | 18000 | 100
PUE250402611620 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1255.46 | 1255.46 | 1255.46 | 100
PUE250402611621 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 997 | 997 | 997 | 100
PUE250402611623 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 997 | 997 | 997 | 100
PUE250402611625 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
PUE250402611616 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".