## FORMATO
MUNICIPIO DE TENAMPULCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DESTINO DE GASTO
FAISMUN
FOLIO SISTEMA SHCP | No. SIFAIS | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO /RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES
PUE260202640510 | 160202 | R33/FAISMUN2026/001 | REHABILITACION DE AULA EN TELESECUNDARIA "JAIME TORRES BODET C.C.T. 21ETV0454H EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | PASO DEL PALMAR | 215773.94 | 215773.94 | 215773.94 | 215773.94 | 107886.97 | 107886.97 | 107886.97 | 50% | 50% | 2.885 | M3 | OBRA EN PROCESO
PUE260202640511 | 165396 | R33/FAISMUN2026/005 | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A TV. SECUNDARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 21ETV0848T DE LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. | TEMPULCO VIEJO | 380901.34 | 380901.34 | 380901.34 | 380901.34 | 190450.67 | 190450.67 | 190450.67 | 50% | 50% | 47.5 | M2 | OBRA EN PROCESO
PUE260202640512 | 173750 | R33/FAISMUN2026/007 | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAZARO CARDENAS Y LA COLONIA MORELOS 2ª ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | LAZARO CARDENAS Y LA COLONIA MORELOS | 1209897.52 | 1209897.52 | 1209897.52 | 1209897.52 | 604948.76 | 604948.76 | 604948.76 | 50% | 50% | 675.5 | ML | OBRA EN PROCESO
FORTAMUN
FOLIO SISTEMA SHCP |  | No. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | MODIFICADO | MINISTRADO/RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA | UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES
TMP_PUE260202646915 |  | R33/158/300/2026-104 | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON COMPACTADOR DE 14 YARDAS MARCA FORD SUPER DUTY PARA EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. | TENAMPULCO | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 100% | 1 | VEHIULO | OBRA TERMINADA